**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ключевка

30.06.2017 № 36-п

Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов муниципального образования Ключевский сельсовет на 2017–2019 годы



В целях обеспечения устойчивости бюджетной системы муниципального образования Ключевский сельсовет:

1. Утвердить план мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов муниципального образования Ключевский сельсовет на 2017–2019 годы (далее – план) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации МО Ключевский сельсовет.

Глава сельсовета А.В. Колесников

Разослано: райфо, специалисту Гартман В.В., администрации района,

прокурору, в дело.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению  администрации сельсовета  от 30.06.2017 № 36-п  План мероприятий по консолидации  бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов  муниципального образования Ключевский сельсовет на 2017–2019 годы | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные  за реализацию мероприятий | Срок реализации | | наименование показателя | | | | Финансовая оценка, тыс. рублей | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| **1.** | **Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1. | Дополнительная мобилизация налогов и сборов | Специалисты администрации | постоянно | | | | | дополни-тельные поступления в бюджет | х | х | 190,0 | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот отдельным категориям граждан | Специалисты администрации | ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным | | | | | аналитичес-кая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.1. | Установление порядка и методики оценки эффективности налоговых льгот (применения налоговых ставок ниже налоговых ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации) | Специалисты администрации | до 1 сентября 2017 года | | | | | проекты решений НПА представительных органов местного самоуправления | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.2. | Предоставление аналитической записки по результатам оценки эффективности налоговых льгот (применения налоговых ставок ниже налоговых ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации) | Специалисты администрации | ежегодно, до 1 сентября | | | | | аналитическая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.3. | Утверждение плана по устранению с 01.01.2018 неэффективных налоговых льгот (применения налоговых ставок ниже налоговых ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации) и обеспечено вступление в силу нормативных правовых актов муниципальных образований, направленных на реализацию указанного плана, до 1 декабря 2017 года | Специалисты администрации | сентябрь 2017 года | | | | | аналитическая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.3. | Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с этим мобилизации имущественных налогов с физических лиц | Специалисты администрации | ежегодно,  до 1 июля | | | | | аналитичес-кая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4. | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий | Административная комиссия | ежегодно, до 1 сентября | | | | | дополни-тельные поступления в бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.5. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. | Специалисты администрации | постоянно | | | | | аналитичес-кая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.6. | Усиление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Специалисты администрации | постоянно | | | | | аналитичес-кая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.7. | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | Специалисты администрации | постоянно | | | | | аналитичес-кая записка | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2.** | **Меры по оптимизации расходов** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.1. | **Муниципальная служба** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.1.1. | Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления сельских поселений. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи. | Специалисты администрации | | ежегодно, декабрь | | | | проведение еже-квартально-го монито-ринга соблюдения нормативов | х | х | х | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2.2.** | **Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.2.1. | Разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов. | Специалисты администрации | | сентябрь 2017 года | | | проекты НПА | | х | х | х |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2.3.** | **Планирование местного бюджета** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.3.1. | Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | Специалисты администрации | | ежегодно | | проекты НПА | | | 99,85 | 99,51 | 82,77 |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.3.2. | Корректировка бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу | Специалисты администрации | | при необходи-мости | | проекты НПА | | | х | х | х |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.3.3. | Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ | Специалисты администрации | | при необходи-мости | | проекты НПА | | | х | х | х |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |