П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ключевка

18.06.2021 	                   № 20-п

Об утверждении плана – графика разработки проекта

бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый

период 2023-2024 годов

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, в соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ключевский сельсовет постановляю:

- Утвердить прилагаемый план - график разработки проекта бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельсовета                                                                            А.В.Колесников

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Ключевского сельсовета

от 18.06.2021 № 20-п

П Л А Н - ГРАФИК

разработки  проекта бюджета МО Ключевский сельсовет  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 25.07.2021 | Шошина Е.А. |
| 2. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях бюджетной политики поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы | до 01.08.2021 | Шошина Е.А. |
| 3. | Разработка проекта постановления главы поселения об основных направлениях налоговой политики поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы | до 01.08.2021 | Шошина Е.А. |
| 4. | Составление реестра расходных обязательств сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 01.08.2021 | Шошина Е.А. |
| 5. | Составление прогноза объемов продукции закупаемой для муниципальных нужд | до 24.08.2021 | Шошина Е.А. |
| 6. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения за 2022 год и ожидаемых итогах социально-экономического развития сельского поселения на 2023-2024 годы | до 03.09.2021 | Шошина Е.А. |
| 7. | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023-2024 годы | до 03.09.2021 | Шошина Е.А. |
| 8. | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 03.09.2021 | Шошина Е.А. |
| 9. | Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | в срок установленный администрацией района | Шошина Е.А. |
| 10. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых дл реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы | до 15.10.2021 | Шошина Е.А. |
| 11. | Сверка исходных для расчета данных с финансовым отделом администрации муниципального района для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 12. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за 2022 год | до 12.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 13. | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета сельского поселения в целом | до 15.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 14. | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета сельского поселения | до 15.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 15. | Подготовка проекта решения о бюджете сельского поселения | до 15.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 16. | Предоставление проекта бюджета с пояснительной запиской в счётную палату | до 15.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 17. | Внесение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» на рассмотрение в Совет Депутатов сельского поселения | до 15.11.2021 | Шошина Е.А. |
| 18. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | декабрь 2021 года | Шошина Е.А. |