**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ключевка

14.04.2023 № 13-п

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района за 2022 год

В соответствии с Постановлением от 27.10.2017 № 67-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовет", постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023» за 2022 год.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024» за 2022 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Шошину Е.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельсовета А.В.Колесников

|  |
| --- |
|  |

Разослано: райфо, специалисту Шошиной Е.А., администрации района, прокурору, в дело

Приложение
к постановлению администрации
МО Ключевский сельсовет Беляевского района
от 00.03.2023 № 00-п

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района за 2022 год

Согласно п. 27 Постановления от 27.10.2017 № 67-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовет" проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района за 2022 год.

В 2022 году обеспечена реализация 2 муниципальных программ, в т. ч.

* «Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023 годы»

-в сфере ЖКХ, повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Ключевского сельсовета;

-обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог.

* «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет на 2020-2024 годы»

в сфере подпрограмм:

1. Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Ключевского сельсовета;
2. Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Ключевский сельсовет;
3. Комплексное благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет;
4. Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Ключевский сельсовет;
5. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Ключевский сельсовет;
6. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Ключевский сельсовет. Осуществление отдельных государственных полномочий.

Администрацией Ключевского сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 -составлен реестр расходных обязательств муниципальное образования Ключевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

-утверждена методика формирования бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

Муниципальным образованием Ключевский сельсовет принят бюджет на 2022 год. Осуществляется исполнение бюджета в соответствии с бюджетным законодательством

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно - досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022году составил 8 202,3 тыс. руб. из всех источников финансирования:
 - из местного бюджета — 2372,5 тыс. руб.;

 - невыясненных поступлений в доходах местного бюджета 36, тыс.руб.
 -из областного бюджета — 5 793,8 тыс. руб.
 Реализация в 2022 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,5 %;

 - отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

- по 1 программе исполнение составило в пределах – 98,4 % от утвержденного программного документа.

- по 2 программе исполнение средств бюджета поселения составило 99,5 %.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами).

В 2022 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета администрации муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области за 2022год

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена согласно принятого Постановлением № 67-п от 27.10.2017г Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Ключевский сельсовет на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 8 024,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7 985,1 тыс. рублей или 99,5 %.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023 годы»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ключевский сельсовет № 48-п от 19.09.2019 г.

Цель программы – улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения;

* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение безопасности дорожного движения.

Основные мероприятия Программы:

1. Комплексное обустройство поселения объектами инженерной инфраструктуры:

а) развитие водоснабжения;

б) ремонт внутри поселковых дорог, cсодержание, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования

Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог; реконструкция, ремонт и поддержание в нормальном состоянии систем водоснабжения и водопроводных сетей,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |
| Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования | Объем финансирования – всего,в том числе за счет средств: | 6558,4 | 1467,6 | 1158,0 | 2643,2 | 1289,6 |  |  |  |
| - бюджет МО | 5678,7 | 1467,6 | 1158,0 |  1763,5 | 1289,6 |  |  |  |
| областной бюджет | 879,7 | 0,0 | 0,0 | 879,7 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство (реконструкция) локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования –всего,в том числе за счет средств: | 8883,9 | 1172,2 | 6756,1 | 453,4 | 502,2 |  |  |  |
| - бюджета МО | 3594,7 | 1172,2 | 1466,9 | 453,4 | 502,2 |  |  |  |
| -областной бюджет  | 1322,3 | 0,0 | 1322,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| федеральный | 3966,9 | 0,0 | 3966,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15442,3 | 2639,8 | 7914,1 | 3096,6 | 1791,8 |  |  |  |
| - бюджет МО | 9273,4 | 2639,8 | 2624,9 | 2216,9 | 1791,8 |  |  |  |
| областной бюджет | 2202,0 | 0,0 | 1322,3 | 879,7 | 0,0 |  |  |  |
| федеральный | 3966,9 | 0,0 | 3966,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

**Информация**

**о реализации программы за 2022год**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Источник финансиро вания | Лимитытыс.руб  | Исполнено (кассовыерасходы)тыс.руб | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) | Оценка достижений |
| 11. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования | Бюджет поселения | 1319,3 | 1289,6 | Оплата уличного освещения, своевременное ТО опор уличного освещения, замена ламп на уличных фонарях, своевременная очистка улиц от снега | 1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 1 |
| 22. | Строительство (реконструкция) локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Бюджет поселения | 502,2 | 502,2 | Оплата за товар для проведения текущего ремонта водоснабжения с.Блюменталь, с.Старицкое,с. Андреевка | 1 |
|  |   | областной | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный | 0,0 | 0,0 |  |  |

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |
| план | факт на отчетную дату[\*)](#sub_5555) |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023 годы»  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | Реконструкция (ремонт) сетей водоснабжения |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | Содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования... |  | 100 | 100 | 97,7 |  |

#

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Ключевский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023 годы»  | Администрация Ключевский сельсовет | Х | Х | Х | 2790,0 | 3096,7 | 3096,7 | 3088,6 |
|  | Основное мероприятие 1. |  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 459,0 | 502,0 | 502,2 | 502,2 |
|  | Мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0502 | 8100290150 | 459,0 | 502,2 | 502,2 | 502,2 |
|  | Мероприятие 1.2 | Капитальное вложение в объекты государственной( муниципальной) собственности | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0502 | 81002L5760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Ключевский сельсовет в 2019-2023 годах» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 2195,5 | 2643,2 | 2643,2 | 2635,2 |
|  | Мероприятие 2.1 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0409 | 13001S0410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2 | Софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет бюджета поселения | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0409 | 81001S0410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета поселения | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0409 | 8100190410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета поселения | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0409 | 8100190470 | 1473,0 | 1319,3 | 1319,3 | 1289,6 |

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет на 2020-2024 годы*»* утверждена постановлением № 50-п от 14.10.2019

Цель программы – создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создание условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики,  создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, реализация полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, формирование условий и создание мест отдыха населения, территориальное планирование, градостроительное зонирование муниципального образования; осуществление работы по первичному воинскому учету и бронированию на территории поселения в соответствии с требованиями законодательных актов и руководящих документов, организация мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния, активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

 Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Ключевского сельсовета, в т.ч. совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы, повышение эффективности деятельности администрации Ключевского сельсовета и муниципального управления, совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы, совершенствование профессионального развития муниципальных служащих, оптимизация штатной численности муниципальных служащих, развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления поселения, обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
2. Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Ключевский сельсовет, нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, формирование базы данных объектов недвижимого имущества, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, проведение работ территориальному планированию, межеванию земельных участков, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; осуществление строительства на основе документов территориального планирования,
3. Комплексное благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание, текущий ремонт объектов благоустройство (парков, зеленых насаждений), оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора, создание условий организации и содержания мест захоронений.
4. Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Ключевский сельсовет, информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов; обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; создание условий и организации деятельности добровольной пожарной дружины.
5. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Ключевский сельсовет, развитие культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализации населения, создание благоприятные условия для развития художественной самодеятельности; формирование условий и создание мест отдыха населения; улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, сохранение и развитие местных традиций и обрядов; развитие инфраструктуры зданий клубов, укрепление ее материально-технической базы; повышение качества жизни отдельных категорий населения поселения; повышение интереса жителей к историческому и культурному наследию, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции.
6. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Ключевский сельсовет.
7. Осуществление отдельных государственных полномочий, осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих на территории поселения. Производить постановку на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете. Выявление совместно с отделом внутренних дел и территориальным подразделением УФМС граждан, проживающих или пребывающих на территории поселения, подлежащих постановке на воинский учет и принимать меры к постановке их на воинский учет. Ведение учета организаций, расположенных на территории поселения и осуществлять контроль за ведением в них воинского учета. Ведение и хранение документов первичного воинского учета в порядке и по формам, определенным методическими рекомендациями ГШ ВС РФ 2011 г. по организации работы штабов оповещения и пунктов сбора муниципального образования, осуществление функций по регистрации актов гражданского состояния.

Муниципальным образованием Ключевский сельсовет принят бюджет на 2022 год. Проведен анализ отчётных данных по средствам местного бюджета об использовании субвенций на осуществление целевых расходов;

- в течение финансового года вносились изменения в сводную бюджетную роспись на 2022год, в лимиты бюджетных обязательств на 2022 год;

- утверждена методика формирования бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

 Осуществляется исполнение бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 г.г.»

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Ключевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области от 27 октября 2017 года № 67-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ключевский сельсовет».

Оценка степени реализации мероприятий

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 г.г.»

Степень реализации основного мероприятия 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | уровень исполнения | 2700,3 | 2692,4 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 ««Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты , постановка объектов на кадастровый учет» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение мероприятий по подготовке технической документации на объекты недвижимости  | %от плана | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3.3 «Содержание и текущий ремонт мест захоронения » (СР3.3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | благоустройство мест захоронения | тыс.руб. | 102,0 | 101,7 | 101,8 | выполнен |

 Таким образом, СР3.3= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 3.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Ключевский сельсовет » (СР3.4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб | 209,2 | 208,8 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3.4= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 4.2 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций территории МО Ключевский сельсовет » (СР4.2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 127,7 | 127,3 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4,2= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 4.1 «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения » (СР4.1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 |  увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по содержанию добровольной пожарной команды | тыс.руб. | 527,4 | 527,4 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4.2= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение деятельности учреждений культуры » :

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры, средства , передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК |  % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5.1= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 7.1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты » (СР7.1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Ведение первичного воинского учета на территории Ключевского сельсовета |  % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7,1= (1)/1=1

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью  на 1 января отчетного года  | утверждено сводной бюджетной росписью  на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма  | Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1  | «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Ключевского сельсовета» | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 |  X  | Х | 2581,1 | 2287,0 | 2287,0 | 2285,7 |
| . | Основное мероприятие 1.1  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Беляевского района | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 |  X  | Х | 2581,1 | 2687,7 | 2687,7 | 2679,8 |
|  |  | Глава муниципального образования | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 |  0102 | 8210110010 | 684,4 | 703,4 | 703,4 | 702,6 |
|  |  | Центральный аппарат | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | 0104 | 8210110020 | 1881,7 | 1927,1 | 1927,1 | 1920,0 |
|  | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению | Межбюджетные трансферты | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | 0104 | 8220360550 | 0,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
|  | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению | Межбюджетные трансферты | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | 0106 | 8210160020 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| *2.* | Подпрограмма  | «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | Х | Х | 30,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | «Проведение регистрации прав на объекты муниципальной собственности» | Администрация Ключевский сельсовет   | 441 | 0113 | 8220190100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | 0412 | 8220390090 | 20,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3. | Подпрограмма | «Поддержка специалистов социальных учреждений муниципального образования Ключевский в приобретении жилья на 2020-2024гг» | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | Х | Х | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Подпрограмма  | «Комплексное благоустройство территории Ключевского сельского поселения на 2020-2024 годы» | Администрация Ключевский сельсовет  | 441 | Х | Х | 145,0 | 341,7 | 341,7 | 341,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | «Озеленение территории МО Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0503 | 8230290740 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0503 | 8230390790 | 80,0 | 102,0 | 102,0 | 101,8 |
|  | Основное мероприятие 3.3 | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0503 | 8230490800 | 6,9 | 209,2 | 209,2 | 208,8 |
| 4. | Подпрограмма | «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 506,3 | 655,0 | 655,0 | 654,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие  | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0310 | 8240190230 | 316,0 | 527,4 | 527,4 | 527,4 |
| 4.2 | Основное мероприятии  | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0310 | 8240290220 | 190,3 | 127,6 | 127,6 | 127,2 |
| 5. | Подпрограмма | «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 2210,0 | 2332,8 | 2332,8 | 2332,3 |
| 5.1 | Основное мероприятие | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0801 | 8250190240 | 1039,8 | 1094,0 | 1094,0 | 1093,6 |
|  | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК | Межбюджетные трансферты | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0801 | 8250160540 | 1179,2 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 |
| 6. | Подпрограмма | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Ключевский сельсовет» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие | «Физическая культура и спорт» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 1102 | 8260190660 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие | «Молодежная политика» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0707 | 8260290680 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма | «Осуществление отдельных государственных полномочий» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | Х | Х | 104,8 | 111,00 | 111,0 | 111,0 |
| 7.1 | Основное мероприятие | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Администрация Ключевский сельсовет | 441 | 0203 | 8270151180 | 104,8 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
|  | всего |  |  |  |  |  | 5127,2 | 5692,2 | 5692,2 | 5676,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Сведения об исполнении бюджета по расходам в разрезе муниципальных программ администрации муниципального образования Ключевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области за 2022 год |
|
| м№ п/п | Наименование государственной программы | Бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение за 2022 |
| 11. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Ключевский сельсовет на 2019-2023 годы» | 1 821 563,50 | 1 791 829,79 |
| 22. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ключевский сельсовет на 2020-2024 годы» | 6 202 623,66 | 6 193 222,51 |
| Всего | 8 024 187,16 | 7 985 052,30 |